## Sheet1
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables | Duración (días)
Análisis y Definición de Requerimientos | 2025-08-20 | 2025-09-03 | Salvador, Diego, Sebastián | 15
Validación de Requerimientos y Alcance | 2025-09-04 | 2025-09-10 | Salvador, Diego, Sebastián | 7
Diseño de Base de Datos | 2025-09-11 | 2025-09-18 | Sebastián | 8
Diseño de Mockups y Arquitectura | 2025-09-19 | 2025-09-26 | Diego | 8
Configuración del Backend (Express + Prisma) | 2025-09-27 | 2025-10-05 | Salvador | 9
Desarrollo del Backend y API REST | 2025-10-06 | 2025-10-20 | Salvador, Sebastián, Diego | 15
Desarrollo del Frontend (Angular) | 2025-10-06 | 2025-10-27 | Salvador, Sebastián, Diego | 22
Integración Backend–Frontend | 2025-10-21 | 2025-10-27 | Salvador, Diego | 7
Optimización y Seguridad del Sistema | 2025-10-28 | 2025-11-03 | Salvador, Sebastián | 7
Implementación de Dashboards BI | 2025-11-04 | 2025-11-10 | Salvador, Diego, Sebastián | 7
Pruebas y Corrección de Errores | 2025-11-11 | 2025-11-16 | Salvador, Diego, Sebastián | 6
Documentación Técnica y Presentación Final | 2025-11-17 | 2025-11-19 | Salvador, Diego, Sebastián | 3